# ACME科技有限公司 IWMS 项目立项书

# 项目基本信息

| 项目名称 | 智能仓储管理系统 (IWMS) |
| --- | --- |
| 项目编号 | ACME-2026-001 |
| 立项日期 | 2026 年 2 月 15 日 |
| 项目经理 | 张伟 |
| 技术负责人 | 李明辉 |
| 产品负责人 | 王芳 |
| 客户方 | 速达物流集团有限公司 |
| 合同金额 | 380 万元 |
| 项目预算 | 280 万元 |
| 计划工期 | 8 个月 (2026年3月—2026年10月) |

# 一、项目背景

速达物流集团（以下简称"客户"）现有仓储管理系统上线已超过 8 年，基于 Delphi + SQL Server 2008 架构，存在以下突出问题：

1. **性能瓶颈**：日处理订单量超过 5000 单时，系统响应时间从 2 秒下降至 15 秒以上，严重影响出库效率

2. **功能缺失**：不支持移动端扫码入库、实时库存可视化、智能波次拣货等现代仓储管理功能

3. **维护困难**：原开发团队已解散，源代码文档缺失，修改现有功能风险极高

4. **集成能力弱**：无法与企业现有的 ERP 系统（用友 U8+）和 TMS 运输管理系统对接

客户于 2026 年 1 月公开招标，ACME 科技以技术方案评分第一名中标。

# 二、项目目标

## 2.1 核心目标

替代旧仓储管理系统，实现全业务流程线上化

日均处理订单能力提升至 20,000 单以上

系统平均响应时间不超过 2 秒（99 分位）

与客户现有 ERP、TMS 系统完成数据对接

## 2.2 功能模块

| 模块 | 功能描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 入库管理 | 采购入库、退货入库、调拨入库，支持 PDA 扫码 | P0 |
| 出库管理 | 销售出库、波次拣货、复核打包、快递面单打印 | P0 |
| 库存管理 | 实时库存查询、库存预警、盘点管理、批次追溯 | P0 |
| 权限管理 | 基于 RBAC 的角色权限控制，支持数据级隔离 | P1 |
| 报表中心 | 库存周转分析、出入库统计、拣货效率报表 | P1 |
| 系统管理 | 用户管理、日志审计、系统配置、数据备份 | P1 |

# 三、技术方案概要

总体采用 B/S 架构，前后端分离：

**后端**：Java 17 + Spring Boot 3.3，微服务架构

**前端**：Vue 3 + Element Plus

**数据库**：PostgreSQL 16 + Redis 7 缓存

**消息队列**：RabbitMQ 3，处理订单异步流转

**对象存储**：MinIO，存放电子签收单扫描件

**部署**：Docker Compose + Kubernetes（客户方提供集群）

详细架构设计见《系统架构设计文档》。

# 四、项目组织

| 角色 | 姓名 | 部门 | 投入程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 张伟 | PMO | 全职 |
| 技术负责人 | 李明辉 | 研发部 | 全职 |
| 产品经理 | 王芳 | 产品部 | 全职 |
| 后端组长 | 陈强 | 研发部 | 全职 |
| 前端组长 | 刘洋 | 研发部 | 全职 |
| DBA | 赵雪 | 研发部 | 80% |
| QA 组长 | 孙丽 | 质量部 | 全职 |
| DevOps | 周涛 | 运维部 | 60% |

项目组共 15 人（含开发工程师），详细人员清单见《团队人员与分工表》。

# 五、项目预算

项目总预算 **280 万元**，分项如下：

| 费用类别 | 预算金额（万元） | 占比 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人力成本 | 180 | 64.3% | 15 人 × 8 个月 |
| 硬件设备 | 20 | 7.1% | PDA 扫码枪 30 台、标签打印机 10 台 |
| 软件采购 | 15 | 5.4% | MinIO 企业版许可、SSL 证书 |
| 外包服务 | 30 | 10.7% | OCR 识别模块外包、PDA 适配开发 |
| 差旅费用 | 18 | 6.4% | 客户驻场开发、上线支持 |
| 不可预见费 | 17 | 6.1% | 风险储备金 |

月度预算明细见《项目月度预算明细表》。

# 六、项目里程碑

| 阶段 | 起止时间 | 交付物 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | 3月1日—3月31日 | 需求规格说明书、原型图 | 王芳 |
| 系统设计 | 4月1日—4月30日 | 架构设计、数据库设计、API 规范 | 李明辉 |
| 开发阶段一 | 5月1日—6月30日 | 入库/出库模块 MVP | 陈强、刘洋 |
| 开发阶段二 | 7月1日—8月15日 | 库存/权限/报表模块 | 陈强、刘洋 |
| 集成测试 | 8月16日—9月15日 | 测试报告、缺陷修复 | 孙丽 |
| UAT 验收 | 9月16日—9月30日 | 验收报告 | 王芳 |
| 上线部署 | 10月1日—10月15日 | 生产环境部署 | 周涛 |
| 运维交接 | 10月16日—10月31日 | 运维手册、培训 | 张伟 |

详细排期见《项目排期甘特表》。

# 七、风险与应对

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户需求频繁变更 | 高 | 中 | 采用敏捷迭代，每两周一次 Sprint Review |
| OCR 识别准确率不达标 | 中 | 高 | 提前进行 POC 验证，备选方案为百度 OCR API |
| 客户方 ERP 接口不开放 | 中 | 高 | 合同中明确接口开放条款，提前获取 API 文档 |
| 关键人员离职 | 低 | 高 | 核心模块至少两人掌握，代码强制 Code Review |

# 八、审批

本项目经技术评审委员会于 2026 年 2 月 10 日评审通过，报公司总经理审批。

**技术评审意见**：技术方案可行，架构设计合理，同意立项

**财务评审意见**：预算合理，符合公司项目投资标准

**总经理批示**：同意立项，请按计划推进

**批准人**：赵志远（总经理）

**批准日期**：2026 年 2 月 14 日