## 项目排期
阶段 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 状态 | 备注
需求分析 | 王芳 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 2026-03-01 | 2026-03-28 | 已完成 | 提前3天完成
系统设计 | 李明辉 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 已完成 | 按时完成
开发阶段一(入库) | 陈强 | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 2026-05-01 |  | 延期 | 入库模块因OCR对接延期2周
开发阶段一(出库) | 陈强+刘洋 | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 2026-05-01 |  | 进行中 | 出库模块按计划推进
开发阶段二(库存) | 陈强 | 2026-07-01 | 2026-08-15 | 2026-07-01 |  | 进行中
开发阶段二(权限) | 陈强 | 2026-07-01 | 2026-08-15 | 2026-07-01 |  | 进行中 | 权限模块已基本完成RBAC设计
开发阶段二(报表) | 刘洋 | 2026-07-01 | 2026-08-15 | 2026-07-01 |  | 进行中
开发阶段二(系统管理) | 刘洋 | 2026-07-01 | 2026-08-15 |  |  | 未开始 | 等待前端组件复用方案确认
集成测试 | 孙丽 | 2026-08-16 | 2026-09-15 |  |  | 未开始
UAT验收 | 王芳 | 2026-09-16 | 2026-09-30 |  |  | 未开始 | 客户方已于6月确认验收标准
上线部署 | 周涛 | 2026-10-01 | 2026-10-15 |  |  | 未开始
运维交接 | 张伟 | 2026-10-16 | 2026-10-31 |  |  | 未开始

## 里程碑
里程碑 | 计划日期 | 实际日期 | 状态
需求评审通过 | 2026-03-31 | 2026-03-25 | 提前完成
架构评审通过 | 2026-04-25 | 2026-04-28 | 轻微延期
入库模块MVP | 2026-06-15 |  | 延期(预计6月30日)
出库模块MVP | 2026-06-15 | 2026-06-14 | 按时完成
第一轮集成测试 | 2026-08-16 |  | 未开始
UAT通过 | 2026-09-30 |  | 未开始
系统上线 | 2026-10-15 |  | 未开始