## 月度预算执行
月份 | 人力成本预算 | 硬件采购 | 软件采购 | 外包费用 | 差旅费用 | 月度预算合计 | 实际支出 | 差额 | 备注
3月 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 255000 | 248000 | 7000 | 需求调研差旅
4月 | 225000 | 100000 | 50000 | 0 | 25000 | 400000 | 395000 | 5000 | 采购PDA设备30台
5月 | 225000 | 50000 | 0 | 50000 | 20000 | 345000 | 342000 | 3000 | OCR外包首付款
6月 | 225000 | 30000 | 10000 | 80000 | 18000 | 363000 | 375000 | -12000 | 入库延期增加加班
7月 | 225000 | 20000 | 5000 | 80000 | 15000 | 345000 |  |  | 预估
8月 | 225000 | 0 | 50000 | 50000 | 15000 | 340000 |  |  | 集成测试+缺陷修复
9月 | 225000 | 0 | 0 | 30000 | 25000 | 280000 |  |  | UAT现场支持
10月 | 225000 | 0 | 35000 | 10000 | 27000 | 297000 |  |  | \
总计 | 1800000 | 200000 | 150000 | 300000 | 180000 | 2625000 | 1360000 | 已支出136万

## 人力成本明细
角色 | 人数 | 人均月薪 | 月度合计 | 8个月总计
项目经理 | 1 | 32000 | 32000 | 256000
技术负责人 | 1 | 30000 | 30000 | 240000
产品经理 | 1 | 28000 | 28000 | 224000
后端开发(含组长) | 4 | 25000 | 100000 | 800000
前端开发(含组长) | 3 | 24000 | 72000 | 576000
DBA | 1 | 26000 | 20800 | 166400
QA人员 | 2 | 22000 | 44000 | 352000
运维 | 1.2 | 24000 | 28800 | 230400
行政 | 0.3 | 18000 | 5400 | 43200
总计 | 14.5 |  | 340000 | 2888000